## GLOBAL
No/ Kode | Nama Paket Kerja | Hari ke -
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
2.1 | Survei Spesifikasi Perangkat Lunak | Hari ke - 1: 2 SA , 50 lembar kuesioner, 1PC
2.2 | Use Case Diagram | Hari ke - 6: 1 SA 1 PC Software Visioma/ Astah
3.1 | Desain UI Website | Hari ke - 8: 2 DG; Hari ke - 9: 1 PC
3.2 | Desain Modul | Hari ke - 7: 2 PG; Hari ke - 8: 1PC
3.3 | Desain ERD | Hari ke - 7: 2 SA; Hari ke - 8: 2 PC
3.4 | Desain SR | Hari ke - 8: 1 SA; Hari ke - 9: 1 PC
4.1 | Implementasi UI Website | Hari ke - 9: 1 PG; Hari ke - 10: 1DG; Hari ke - 11: 2 PC
4.2 | Implementasi Database | Hari ke - 11: 1 PG; Hari ke - 12: 1 PC
4.3.1 | Implementasi Modul Sign Up | Hari ke - 12: 1 PG; Hari ke - 13: 1 PC
4.3.3 | Implementasi Modul Register Vendor | Hari ke - 12: 1 PG; Hari ke - 13: 1 PC
4.3.5 | Implementasi Modul untuk Preview Vendor | Hari ke - 15: 1PG; Hari ke - 16: 1 PC
4.3.6 | Implementasi Modul Preview Wedding Package | Hari ke - 12: 1 PG; Hari ke - 13: 1 PC
4.3.9 | Implementasi Modul Payment | Hari ke - 12: 1 PG; Hari ke - 13: 1 PC
4.3.10 | Implementasi Modul Notification | Hari ke - 15: 1 PG; Hari ke - 16: 1 PC
4.3.2 | Implementasi Modul Login | Hari ke - 14: 1PG; Hari ke - 15: 1 PC
4.3.4 | Implementasi Modul untuk Register Wedding Package | Hari ke - 17: 1 PG; Hari ke - 18: 1 PC
4.3.7 | Implementasi Modul Pemesanan Wedding Package | Hari ke - 15: 1 PG; Hari ke - 16: 1 PC
4.3.8 | Implementasi Date Avaibility | Hari ke - 16: 1 PG; Hari ke - 17: 1 PC
5.1 | Front End Testing | Hari ke - 20: 1 QA; Hari ke - 21: 1 PC
5.2 | Back End Testing | Hari ke - 20: 1 QA; Hari ke - 21: 1 PC
5.3 | User Acceptance test | Hari ke - 23: 1 PG; Hari ke - 24: 1 PC
6 | Dokumentasi | Hari ke - 27: 1 PG; Hari ke - 28: 1 PC
7 | Deploy | Hari ke - 29: 1 DM 1 PC
| Kebutuhan SDM : | 2 SA | 2 SA | 2 SA | 2 SA | 2 SA | 1 SA | 2 PG | 1 SA | 1 PG | 1 PG | 2 PG | 4 PG | 4PG | 4 PG | 4 PG | 4 PG | 3 PG | 3PG | 2 PG | 2 QA | 2QA | 1 QA | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 DM
|  | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 SA | 2DG | 1 DG | 1 DG | 1 DG
[10 empty] | 1SA | 1SA
| Kebutuhan Peralatan : | 50 Q | 50 Q | 50 Q | 50 Q | 50 Q | 1 SW | 3 PC | 2 PC | 3 PC | 3 PC | 3 PC | 4 PC | 4 PC | 4 PC | 4 PC | 4 PC | 13PC | 3 PC | 2 PC | 2 Pc | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC
Kebutuhan SDM :
| 2 orang System Analyst | Hari ke - 4: Critical Path : 29 hari
2 orang Design Grafis
4 orang Programmer
2 orang Quality Assurance
1 orang Digital Marketing
Kebutuhan Peralatan :
250 Lembar Kuesioner
Software Astah/ Visioma
4 PC

## Bag. 1
No/ Kode | Nama Paket Kerja | Hari ke -
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
2.1 | Survei Spesifikasi Perangkat Lunak | Hari ke - 1: 2 SA , 50 lembar kuesioner, 1PC
2.2 | Use Case Diagram | Hari ke - 6: 1 SA 1 PC Software Visioma/ Astah
3.1 | Desain UI Website | Hari ke - 8: 2 DG; Hari ke - 9: 1 PC
3.2 | Desain Modul | Hari ke - 7: 2 PG; Hari ke - 8: 1PC
3.3 | Desain ERD | Hari ke - 7: 2 SA; Hari ke - 8: 2 PC
3.4 | Desain SR | Hari ke - 8: 1 SA; Hari ke - 9: 1 PC
4.1 | Implementasi UI Website | Hari ke - 9: 1 PG; Hari ke - 10: 1DG; Hari ke - 11: 2 PC
4.2 | Implementasi Database | Hari ke - 11: 1 PG
| Kebutuhan SDM : | 2 SA | 2 SA | 2 SA | 2 SA | 2 SA | 1 SA | 2 PG | 1 SA | 1 PG | 1 PG | 2 PG
|  | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 2 SA | 2DG | 1 DG | 1 DG | 1 DG
[10 empty] | 1SA | 1SA
| Kebutuhan Peralatan : | 50 Q | 50 Q | 50 Q | 50 Q | 50 Q | 1 SW | 3 PC | 2 PC | 3 PC | 3 PC | 3 PC

## Bag. 2
No/ Kode | Nama Paket Kerja | Hari ke-
|  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
4.3.1 | Implementasi Modul Sign Up | 1 PG | 1 PC
4.3.3 | Implementasi Modul Register Vendor | 1 PG | 1 PC
4.3.5 | Implementasi Modul untuk Preview Vendor |  |  |  | 1PG | 1 PC
4.3.6 | Implementasi Modul Preview Wedding Package | 1 PG | 1 PC
4.3.9 | Implementasi Modul Payment | 1 PG | 1 PC
4.3.10 | Implementasi Modul Notification |  |  |  | 1 PG | 1 PC
4.3.2 | Implementasi Modul Login |  |  | 1PG | 1 PC
4.3.4 | Implementasi Modul untuk Register Wedding Package
4.3.7 | Implementasi Modul Pemesanan Wedding Package |  |  |  | 1 PG | 1 PC
4.3.8 | Implementasi Date Avaibility |  |  |  |  | 1 PG
| Kebutuhan SDM : | 4 PG | 4PG | 4 PG | 4 PG | 4 PG
| Kebutuhan Peralatan : | 4 PC | 4 PC | 4 PC | 4 PC | 4 PC

## Bag. 3
No/ Kode | Nama Paket Kerja | Hari ke-
|  | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
4.3.4 | Implementasi Modul untuk Register Wedding Package | Hari ke- 17: 1 PG; Hari ke- 18: 1 PC
4.3.7 | Implementasi Modul Pemesanan Wedding Package
4.3.8 | Implementasi Date Avaibility | Hari ke- 17: 1 PC
5.1 | Front End Testing | Hari ke- 20: 1 QA; Hari ke- 21: 1 PC
5.2 | Back End Testing | Hari ke- 20: 1 QA; Hari ke- 21: 1 PC
5.3 | User Acceptance test | Hari ke- 23: 1 PG; Hari ke- 24: 1 PC
6 | Dokumentasi | Hari ke- 27: 1 PG; Hari ke- 28: 1 PC
7 | Deploy | Hari ke- 29: 1 DM 1 PC
| Kebutuhan SDM : | 3 PG | 3PG | 2 PG | 2 QA | 2QA | 1 QA | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 PG | 1 DM
| Kebutuhan Peralatan : | 13PC | 3 PC | 2 PC | 2 Pc | 2 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC | 1 PC