## Sheet1
No/ Code | Paket Kerja | Staff
|  | SA 1(Ihsan) | SA 2(Michael) | DG 1(Michael) | DG 2(Dian) | PG 1(Ihsan) | PG 2(Michael) | PG 3(Jonathan) | PG 4(Dian) | QA 1(Jonathan) | QA 2(Dian) | DM 1(Jonathan)
2.1 | Survei Spesifikasi Perangkat Lunak | R | R
2.2 | Use Case Diagram | R
3.1 | Desain UI Website |  |  | R | R
3.2 | Desain Modul |  |  |  |  | R | R
3.3 | Desain ERD | R | R
4.1 | Implementasi UI Website |  |  | R |  | R
4.2 | Implementasi Database |  | R |  |  |  | R
4.3.1 | Implementasi Modul Sign Up |  |  |  |  | R
4.3.3 | Implementasi Modul Register Vendor | [5 empty] | R
4.3.5 | Implementasi Modul untuk Preview Vendor | [6 empty] | R
4.3.6 | Implementasi Modul Preview Wedding Package | [7 empty] | R
4.3.9 | Implementasi Modul Payment |  |  |  |  | R
4.3.10 | Implementasi Modul Notification | [5 empty] | R
4.3.2 | Implementasi Modul Login | [6 empty] | R
4.3.4 | Implementasi Modul untuk Register Wedding Package | [7 empty] | R
4.3.7 | Implementasi Modul Pemesanan Wedding Package | [7 empty] | R
4.3.8 | Implementasi Date Avaibility | [6 empty] | R
5.1 | Front End Testing | [8 empty] | R
5.2 | Back End Testing | [9 empty] | R
5.3 | User Acceptance test
6 | Dokumentasi | [7 empty] | R
7 | Deploy | [10 empty] | R
R= Responsible
SA=System Analyst
DG=Designer
PG=Programmer
QA= Quality Analyst
DM= Digital Marketing